## 项目
Gantt Chart
Learner Analytics
Activities | Period
| Sprint 1 (9.15-->9.26) |  |  | Sprint 2 (9.27-->10.17) |  |  |  | Sprint 3 (10.18-->11.04) |  | Sprint 4 (11.05-->11.21) |  |  | Sprint 5 (11.22-->12.02)
| 9.18 |  | 9.25 | 10.02 |  | 10.09 | 10.16 | 10.23 | 10.3 | 11.06 | 11.13 | 11.2 | 11.27 | 11.3 | 12.02
Set up Cybera
Gannt Chart
User Stories
UML Diagram
Project Management
Storyboard
Prototype Design
Upload csv file
Populate database
Update user stories
Update Gantt Chart
As1
As2
As3
As4
IS1
IS2
IS3
IS4
IS5
IS6
IS7
IS8
IS9
IS10
IS11
IS12
IS13
IS14
Programmers |  | Omar
Wei Song
Hong Chen